## Gantt
Cree un diagrama de Gantt en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. El título de la leyenda se encuentra en la celda I1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Hope System | [8 empty] | Leyenda:
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. Hay una leyenda en las celdas I2 a AC2. | ZTECH - Empresa dedicada al desarrollo y distribución de software para empresas
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de inicio del proyecto en la celda F3, o bien deje que la fórmula de ejemplo encuentre el valor de fecha anterior en la tabla Datos de Gantt. Fecha de inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda D3. | Helman Antonio Contreras Juárez |  | Fecha de inicio del proyecto: |  | 2020-09-14
Hay un incremento de desplazamiento en la celda F4. Los meses de las fechas en la fila 5 se muestran a partir de las celdas I4 a BL4. No modifique estas celdas. Se actualizarán automáticamente basándose en la fecha de inicio del proyecto de la celda F3. |  |  | Incremento de desplazamiento: |  | 0 |  |  |  |  | septiembre | [20 empty] | octubre | [27 empty] | noviembre
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días del mes representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No modifique estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2020-09-14 to 2020-11-08
La barra de desplazamiento se encuentra en las celdas I6 a BL6. El incremento de páginas mediante los datos se define como 2 páginas cada vez y se puede configurar en las opciones de la barra de control. Para saltar hacia adelante o atrás en la escala de tiempo, escriba un valor de 0 o superior en la celda F4. Un valor de 0 le llevará al principio del gráfico.
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B7 a BL7 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I7 y continúa hasta la celda BL7. Todo el gráfico de la escala de tiempo del proyecto se genera automáticamente basándose en la categoría, la fecha de inicio y el número de días especificados en la tabla Hitos. | Actividad | Categoría | Responsible | Progreso | Inicio | Fin | Tiempo estimado | Tiempo de retraso | Tempo Real | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
Especifique la información del proyecto desde la celda B9 a la celda G9. Los datos de ejemplo se encuentran en las celdas B9 a G33. Escriba la descripción del hito, seleccione una categoría de la lista desplegable, asigne un usuario al elemento, escriba el progreso, la fecha de inicio y el número de días de la tarea para iniciar la representación en el gráfico. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A34. | Sprint 1 |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-09-14 | 2020-10-09 | 6 | 19 | 25
| Creación de BD |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 1 |  | 1
| Creación de repositorio |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 1 |  | 1
| Puesta en marcha REQ 01 |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 6 | 12 | 18
| REQ 01.1 |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 6 |  | 1
| REQ 01.2 |  | Marvin Leonel Seb Cu | 100% | 2020-09-22 | 2020-10-01 | 6 | 3 | 9
| REQ 01.3 |  | Hugo Donovan Aragón Cruz | 100% | 2020-09-22 | 2020-10-09 | 6 | 11 | 17
| REQ 01.4 |  | Luis Gustavo Pop Caal | 100% | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 6 |  | 2
| Cargar a servidor avances de sprint 1 |  | Luis Gustavo Pop Caal | 100% | 2020-09-22 | 2020-10-23 | 6 | 25 | 31
| Sprint 2 |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-09-30 | 2020-10-17 | 12 |  | 12
| Puesta en marcha REQ 02 |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-09-30 | 2020-10-17 | 12 | 5 | 17
| Crear el espacio de trabajo |  | Luis Gustavo Pop Caal | 100% | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2 |  | 2
| REQ 02.1 |  | Luis Gustavo Pop Caal | 100% | 2020-10-01 | 2020-10-17 | 12 | 4 | 16
| REQ 02.2 |  | Marvin Leonel Seb Cu | 100% | 2020-10-01 | 2020-10-14 | 12 | 1 | 13
| REQ 02.3 |  | Hugo Donovan Aragón Cruz | 100% | 2020-10-01 | 2020-10-14 | 12 | 1 | 13
| REQ 02.4 |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 12 | 3 | 15
| Cargar a servidor avances de sprint 2 |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 12 | 3 | 15
| Sprint 3 |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |  | 4
| Puesta en marcha REQ 03 |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |  | 4 | s: 0
| Crear el espacio de trabajo |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |  | 4
| REQ 03.1 |  | Marvin Leonel Seb Cu | 100% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |  | 4
| REQ 03.2 |  | Marvin Leonel Seb Cu | 100% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |  | 4
| REQ 03.3 |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |  | 4
| Cargar a servidor avances de sprint 3 |  | Mario Absalom Leal Véliz | 100% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |  | 4
| Sprint 4 |  | Luis Gustavo Pop Caal | 0% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |  | 4
| Puesta en marcha REQ 04 |  | Luis Gustavo Pop Caal | 0% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |  | 4
| Crear el espacio de trabajo |  | Luis Gustavo Pop Caal | 0% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |  | 4
| REQ 04.1 |  | Luis Gustavo Pop Caal | 0% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |  | 4
| REQ 04.2 |  | Hugo Donovan Aragón Cruz | 0% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |  | 4
| Cargar a servidor avances de sprint 3 |  | Mario Absalom Leal Véliz | 0% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 |  | 4
| Pruebas de funcionamiento |  | Gabriel Gerardo Castro Vega | 0% | 2020-10-19 | 2020-10-24 | 5 |  | 5
| REQ1 |  | Gabriel Gerardo Castro Vega | 0% | 2020-10-19 | 2020-10-24 | 5 |  | 5
| REQ2 |  | Helman Antonio Contreras Juárez | 0% | 2020-10-19 | 2020-10-24 | 5 |  | 5
| REQ3 |  | Gabriel Gerardo Castro Vega | 0% | 2020-10-19 | 2020-10-24 | 5 |  | 5
| REQ4 |  | Helman Antonio Contreras Juárez | 0% | 2020-10-19 | 2020-10-24 | 5 |  | 5
Esta es una fila vacía.
Note on I9: Autor: problemas por instalacion
Note on J14: Autor: Probleamas con comptatibilidad de larave
Note on J15: Autor: Problemas con version de laraves
Note on J17: Autor: Retraso por REQ1.2 y REG1.3

## Equipo
Nombre | Cargo
Helman Antonio Contreras Juárez | SCRUM PRODUCT OWNER
Gabriel Gerardo Castro Vega | SCRUM MASTER
Luis Gustavo Pop Caal | SCRUM DEVELOPMENT TEAM
Mario Absalom Leal Véliz | SCRUM DEVELOPMENT TEAM
Hugo Donovan Aragón Cruz | SCRUM DEVELOPMENT TEAM
Marvin Leonel Seb Cu | SCRUM DEVELOPMENT TEAM
haragon
Riesgo alto
Según lo previsto
Según lo previsto
Riesgo alto
Según lo previsto
Según lo previsto
Riesgo alto
Según lo previsto
Riesgo medio
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Según lo previsto
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo